## 版本5.0.2.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东风险审核管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组
2 | 风控名单管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组
3 | 聚有财还款列表租客姓名修改为显示入住人 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组
4 | 聚有财还款列表筛选条件优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组
5 | 金融消息合并 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 茅寰寰、韩美娟 | 极光组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人