## 版本2.1.1.6 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 备注
1 | 退房短信模板需要加上房间号 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 郑良杰 | [5 empty] | 1202
2 | 房东app录房源拍照上传图片，然后删不了 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 郑良杰 | [5 empty] | 1217
3 | 房东App在账单添加页面填完信息后点击已选租客，再次点击下一步，前面填的信息没有记录下来 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 蒋文 | [5 empty] | 827
4 | 【房东APP房源管理】集中式公寓查看房源，按房型/楼层显示时，多屏显示时，房型和楼层会重复 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-03 | 是 | 2016-03-03 |  | 蒋文 | [5 empty] | 919
5 | 【后台BS】相同的手机号码下面，出现多个租客ID | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 李亚林 | [5 empty] | 1220
6 | 预订单列表，通过手机号搜索定位出错 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 吕崇新 | [5 empty] | 1222

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人