## 版本1.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东PC多点登录 | 版本1.4.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-05 | 是 | 2015-11-05 |  | 蒋文 |  | Pass | 2015-11-09
2 | 转客待确认、转客待修改筛选无效（bug） | 版本1.4.1 Bug | BS | 是 | 2015-11-05 | 是 | 2015-11-05 |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-09
3 | 对整租和合租房态图做分离显示 | 版本1.4.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-05 | 是 | 2015-11-05 |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-09
4 | 房源不需要审核，BS可以审核不通过后下架房源 | 版本1.4.1 新特性 | 房东PC、房东APP、租客APP、官网、 | 是 | 2015-11-06 |  |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-10
5 | 房东具备主动退房功能 | 版本1.4.1 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-11-06 | 是 |  |  |  |  | Fail | 2015-11-11 |  | 此功能现在还有问题先下，明天打patch
6 | 小区不需要审核，BS可以审核不通过后下架房源 | 版本1.4.1 新特性 | 房东PC、房东APP、租客APP、官网、 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-10
7 | BS扣保证金 | 版本1.4.1 新特性 | BS | 是 | 2015-11-07 | 是 |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-11 | 能
8 | 房源支持单元号,BS显示和编辑修改 | 版本1.4.1 新特性 | BS | 是 | 2015-11-07 | 是 |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-09
9 | BS付款方式修改 付（123612）、押（123） | 版本1.4.1 新特性 | BS | 是 | 2015-11-07 | 是 |  |  | 赵良智 |  | Pass | 2015-11-09
10 | BS\房东PC房源默认等级为B级 | 版本1.4.1 新特性 | BS、pc | 是 | 2015-11-09 | 是 |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-09
11 | bug37299公寓列表地址栏宽度太宽 | 版本1.4.1 Bug | BS | 是 | 2015-11-09 | 是 |  |  | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-09
12 | bug35583添加分散式公寓，输入已存在的门牌号，点击提交或完善房间信息，跳转至空白页 | 版本1.4.1 Bug | PC | [5 empty] | 郑良杰 |  | Pass | 2015-11-10