## 版本3.0.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 发送管理->租客消息发送 | New Features | BS | 是 | 2016-01-30 | 是 | 2016-01-30 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 20160219 | 可以
2 | 发送管理->房东消息发送 | New Features | BS | 是 | 2016-01-30 | 是 | 2016-01-30 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 20160219 | 可以
3 | app找房列表需要显示房源地址 | New Features | renterpc | 是 | 2016-01-23 | 是 | 2016-01-23 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 通过 | 20160115 | 可以
4 | 房间列表显示价格 | New Features | renter/renterpc | 是 | 2016-01-23 | 是 | 2016-01-23 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 周蓉 | 通过 | 20160115 | 可以
5 | 职业房东列表-->呼叫 | New Features | BS | 是 | 2016-02-18 | 是 | 2016-02-18 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 20160219 | 可以
6 | 签约单列表-->呼叫房东 | New Features | BS | 是 | 2016-02-18 | 是 | 2016-02-18 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 20160219 | 可以
7 | 签约单列表-->呼叫承租人 | New Features | BS | 是 | 2016-02-18 | 是 | 2016-02-18 |  | 王祥毅 | 闪电组 | 邵明基 | 通过 | 20160219 | 可以
8
9
10
11
12
13
14
38
39
40
41

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人