## 版本5.0.5 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 显示加锁改造 | New Features | payapi | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超
2 | 慢SQL优化 | New Features | ·tasktracker | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超
3 | 去除添加收款按钮 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 顾宝碗 | 捷豹组 | 施超
4 | 账单文案优化 | New Features | partner、partnerpc、renter | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 王祥毅、武孟华 | 捷豹组 | 施超
5 | 子账号收不到确认租约消息 | Fix Bug | renter | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超
6 | 续租&续租公众号 | New Features | partner、partnerpc、renter、renterembed、renterembed-fe、payapi | 是 | 2016-10-31 | 是 | 2016-10-31 |  | 捷豹组 | 捷豹组 | 施超、谷丽娜
7 | error日志处理 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-11-01 | 是 | 2016-11-01 |  | 孙伟 | 捷豹组 | 施超

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人