## 01 版本5.3.6 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 400切换供应商 | New Features | renter，renterpc，partner，partnerpc，PAPP，renterember，renterembed-fe，BS，tp前端包，定时器，telapi（400新包） | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 金刚 | EQ组 | 中 | Anna、冷锋、子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能 | PM-1030
2 | 重要 | 不紧急 | 优化：蘑菇社区 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 王怡然 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-27 | 能 | EQ-637
3 | 重要 | 不紧急 | 优化忘记密码重置后的交互 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能 | EQ-637
4 | 重要 | 不紧急 | 关于我们页面增加一个上午合作邮箱，更改图片 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-24 | 是 | 2017-03-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-27 | 能 | EQ-687
5 | 重要 | 不紧急 | 意见反馈优化 | New Features | 房东PC、BS、PAPP | 是 | 2017-03-25 | 是 | 2017-03-25 |  | 宋武、张浩、嵇智 | 磐石组 | 低 | 许倩 | 通过 | 2017-03-25 | 能 | DV-2889
6 | 重要 | 不紧急 | 拓展房东录入改造 | New Features | BD、BS | 是 | 2017-03-25 | 是 | 2017-03-25 |  | 张浩 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-03-25 | 能 | TZGL-70
7 | 重要 | 不紧急 | 新蘑菇分算法变更 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-25 | 是 | 2017-03-25 |  | 张浩 | 磐石组 | 低 | 张勋 | 通过 | 2017-03-25 | 能 | DV-2870
8 | 重要 | 不紧急 | 账务重构优化 | New Features | partner，partnerpc,papp,renter,renterembed,rentertp,payapi | 是 | 2017-03-25 | 是 | 2017-03-25 |  | 陈奇 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-25 | 能 | JSZWYH-15
9 | 重要 | 不紧急 | 伙伴新APP2.1.3版本续租支持接口 | New Features | papp | 是 | 2017-03-25 | 是 | 2017-03-25 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 低 | 余星赞 | 通过 | 2017-03-25 | 能 | FN-663
10 | 重要 | 不紧急 | 金融账务优化 | New Features | partnerPC、partnerAPP、PAPP、BS、tasktracker、payapi、renterembed、renterAPP | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟、吕崇新、沙周麟 | 极光组 | 低 | 纪维玉、王云飞、王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JSZWYH-1 |  |  | 否
11 | 重要 | 不紧急 | 放款给房东和房东买回，使用分布式锁 | New Features | partnerPC、partnerAPP、PAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRYH-12
12 | 重要 | 不紧急 | 资方放款至蘑菇的手续费接口开发 | New Features | BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-2523
13 | 重要 | 不紧急 | 提醒租客还款消息开发 | New Features |  | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRYF-402
14 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请前-芝麻信用未授权页面 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-7
15 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请前-芝麻信用已授权页面 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-8
16 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-实名认证 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-9
17 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-身份信息 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-10
18 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-企业信息 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-11
19 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-上传材料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-12
20 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请中-确认申请 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-13
21 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请进度 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-14
22 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-查看申请资料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-15
23 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-修改申请资料 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-16
24 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请失败 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-17
25 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-申请通过 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-18
26 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-申请后-资质终止 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-19
27 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-蘑菇宝优化-蘑菇宝申请列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-92
28 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-月付资质-月付资质列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-91
29 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-合同上传 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-90
30 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-申请资料详情 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-89
31 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-信审审核-月付服务申请列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-88
32 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-信息采集详情 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-87
33 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-房东信息采集 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-86
34 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇月付资质申请线上化-拓展审核-拓展审核列表 | New Features | partnerPC、partnerAPP、BS、tasktracker | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | MGYFZZ-85
35 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC月付申请进度修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-9
36 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC月付列表修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-8
37 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-PC蘑菇宝列表修改 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-7
38 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-蘑菇宝-资质生效后 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-6
39 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-资质生效后 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 沙周麟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-5
40 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-审核中/申请失败 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-4
41 | 重要 | 不紧急 | 金融首页-历史无月付-未申请 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | JRSY-3

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.3.6 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | EQ组 | 400API服务探针 | 追梦 | 五味 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.TeleAPIAvailCheckTask | 不用填 | TeleAPIAvailCheckTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TeleAPIAvailCheckTask"} | 定时任务 | 每隔30秒执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
5.3.6 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 审核资料有误超时后消息提醒定时器 | 杨斌 | 韩美娟 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyMsgRemindOverTimeTask |  | LoanApplyMsgRemindOverTimeTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyMsgRemindOverTimeTask"} | 定时任务 | 每日19:00执行
5.3.6 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 审核资料有误超时后，自动审核拒绝并发送消息定时器 | 杨斌 | 韩美娟 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask |  | LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoanApplyApproveRejectWhenOverTimeTask"} | 定时任务 | 每隔30分钟执行一次

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注
1 | 上线前 |  | 安装和配置https | 192环境，预发布，生产环境。 | 运维 |  | 2017-03-27 12:00
|  |  | 安装teleapi新tomcat | 初始的配置文件copy renter包。 sysconfig配置只需再增加一行配置即可： # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | 运维 |  | 2017-03-27 18:00
|  |  | 配置teleapi域名，ip白名单 | a. 确定teleapi的域名，ip，及第三方IP白名单配置-运维 b. 将我方的域名和IP告知第三方-五味 c. 确认第三方已完成配置-五味 | 运维, 五味 |  | 2017-03-28 12:00
|  |  | 试运行teleapi包，确认与第三方的联通性 | 不需要执行任何SQL，只要启动teleapi即可，通过日志确认接口是否联通 | 运维, 五味 |  | 2017-03-28 16:00
|  |  | 执行上线SQL |  | DBA |  | 常规发布时间
2 | 上线中 |  | 发布teleapi包并运行 |  | 运维 |  | 常规发布时间
|  |  | 其他包的发布 |  | 运维 |  | 常规发布时间
|  |  | 执行上线后SQL |  | DBA |  | 常规发布时间
|  |  | 测试验证 |  | 测试 |  | 常规发布时间

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 测试环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 测试环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 测试环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 测试环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 测试环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 测试环境 | 周云 | 周云 | 追梦
7 | 极光组 | online | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #月付申请微信公众号消息模板 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_monthapply=xew5LF77JZ1mkHK3Xzje8m99cmHcuZEPqv7AN8fs_zo #月付申请支付宝服务窗消息模板 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_monthapply=63b94f6020b249dea921f98652c40392 | 发送支付宝服务窗、微信公众号消息 | 开发环境、测试环境、生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 预发布环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 预发布环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 预发布环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 预发布环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 预发布环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 预发布环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 生产环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 追梦
7 | 极光组 | online | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | #月付申请微信公众号消息模板 sysconfig.renterembed_weixin_msgtemplate_monthapply=adEbb9gBcwSAS_nZL32MKF1X9R1wHPLa03CRnlrnvZM #月付申请支付宝服务窗消息模板 sysconfig.renterembed_alipay_msgtemplate_monthapply=762c83c10ab44e1799b057ffce1a2c58 | 发送支付宝服务窗、微信公众号消息 | 开发环境、测试环境、生产环境 | 苏玉军 | 苏玉军 | 杨斌

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 新增 | # 连接teleapi服务 sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 sysconfig.teleapi_restful_fetchCallee=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/fetchCallee sysconfig.teleapi_restful_saveCallRecord=http://192.168.60.192:8095/mogoroom-teleapi/tinet/saveCallRecord | 连接teleapi服务 | 公测环境 | 五味 | 五味 | 追梦
2 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | # tele api filter.sysconfig.teleapi_appId=5000472 filter.sysconfig.teleapi_token=d807a2c1769ec0ed7518229b1708061f | 连接teleapi服务 | 公测环境 | 五味 | 五味 | 追梦
3 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | 整个teleapi工程的配置文件, copy renter工程 | 新建teleapi配置 | 公测环境 | 五味 | 五味 | 追梦
4 | EQ组 | TBD | mogoroom-teleapi | systemconfig.properties | 新增 | # tele api sysconfig.teleapi_secretKey=4bdcd6d3f870 | teleapi token | 公测环境 | 五味 | 五味 | 追梦
5 | EQ组 | TBD | lts | systemconfig.properties | 修改 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 追梦
6 | EQ组 | TBD | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | #400-conf sysconfig.tele_usemock = 0 | 增加适配Mock参数 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 追梦

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人