## 版本5.1.0_bate新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 分散式录入改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 张飞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-08 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 配置中心房源配置相关 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-02 | 是 | 2016-11-02 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-11-08 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-tasktracker | jdbc.properties | 修改 | jdbc.url_se jdbc.username_se jdbc.password_se 的配置值改为IP为15的从库DB | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
5 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renter | jdbc.properties | 新增 | jdbc.driverClassName_se= jdbc.url_se= jdbc.username_se= jdbc.password_se= | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣 | 配置值为IP为15的从库DB
6 | EQ组 | 5.0.4 | mogoroom-renterpc | jdbc.properties | 修改 | old修改成se 示例： jdbc.driverClassName_old改为jdbc.driverClassName_se jdbc.url_old改为jdbc.url_se jdbc.username_old改为jdbc.username_se jdbc.password_old改为jdbc.password_se | 修改从库数据源配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣