## 版本5.0.2.6 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | BS调整相关页面路径+活跃分列表 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
2 | 官网品牌喜欢 优化成异步形式 | 新特性 | 租客PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
3 | 公寓预计可入住时间不超过30天，超过30天不显示 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
4 | 房源列表图片显示逻辑修改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
5 | CMS内容管理编辑器插件优化更新 | 新特性 | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
6 | SQL优化【BrandMapper.xml】-selectListPageBrand | 新特性 | 租客PC&租客APP&BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
7 | CMS编辑官网首页的社区推荐内容封面图失败问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
8 | 官网400拨打电话号码展示修改 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-10 | 能
9 | BS后台新增品牌上下线时间控制 | 新特性 | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 薛冠宙 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
10 | 蘑菇租房- 登录注册协议有微调 | 新特性 | 租客PC&租客APP | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-10-10 | 能
1 | 离职员工页面优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
2 | 登录页输入功能优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
3 | 售后页面（报修、投诉）增加分店查询和筛选 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
4 | 消息管理页面第二次优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
5 | 房源分配页面调整 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
6 | 账号角色框优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
7 | 教学视频开发 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-10 | 能 |  |  |  | 分散式房态图和集中式房态图两个界面视频无法显示，需要前端对界面布局调整。
8 | 慢SQL优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
9 | Memcache缓存宕机处理优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 李亚林、彭堃、吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
10 | 分店列表优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
11 | APP子账号登录 | New Features | 房东APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-09-24 | 能
12 | 登录容错处理 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-09-24 | 能
13 | 短信模板BusinessType选择优化 | New Features | BS | 是 |  | 是 |  |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-10-10 | 能
14 | 消息管理选择优化 | New Features | 房东PC | 是 |  | 是 |  |  | 彭堃 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
15 | 扫码签约首页宣传图 | New Features | 房东PC、APP | 是 |  | 是 |  |  | 郑良杰、扬正全 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
1 | 房东风险审核管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
2 | 风控名单管理 | New Features | BS | 是 | 2016-10-08 | 是 | 2016-10-08 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
3 | 聚有财还款列表租客姓名修改为显示入住人 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
4 | 聚有财还款列表筛选条件优化 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 苏玉军 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-10-10 | 能
5 | 金融消息合并 | New Features | BS | 是 | 2016-10-09 | 是 | 2016-10-09 |  | 茅寰寰、韩美娟 | 极光组 | 纪维玉、王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能
6 | 优化逾期信息统计，退房后原逾期数据未显示 | New Features | BS | 是 | 2016-10-10 | 是 | 2016-10-10 |  | 顾宝碗 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-10-10 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注