## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客异常扣款提醒 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
2 | 租客部分还款，房东买回数据仅取整期未计入多扣部分 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-29 | 能 |  |  | 否
3 | 蘑菇宝正常还款完成退还保证金 | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
4 | 关闭拉卡拉审核失败转自营渠道（含蘑菇公寓） | New Features | BS | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
5 | 线下支付子账号不显示 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 王园 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
6 | 房东PC端租客列表退房弹框状态判断 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
7 | 房东PC端业主管理添加业主小区查询 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否
8 | 买回定时器，使用lts上的定时器 | Fix Bug | lts | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-04-29 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-04-20 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人