## 版本3.4.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
2 | BS拨号列表拨号时间精确至秒 | New Features | BS | 是 | 2016-08-08 | 是 | 2016-08-08 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
3 | 房东银行卡用户名长度增加到50个字符 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
5 | 400电话列表导出数据优化 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
6 | 城市列表-地铁保存或编辑时，需将数据库1.5KM内的小区进行数据关联。 | New Features | BS | 是 | 2016-08-05 | 是 | 2016-08-05 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
7 | 注册用户明细列表查询优化sql | New Features | BS | 是 | 2016-08-09 | 是 | 2016-08-09 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
8 | 职业房东列表增加服务人的列表示 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
9 | 签约单列表增加转客确认时间查询 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
10 | 签约组日报签约房东数调整为按创建日期查询 | New Features | BS | 是 | 2016-08-06 | 是 | 2016-08-06 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
11 | 自营房屋管家查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-08-07 | 是 | 2016-08-07 |  | 张浩 | 营销组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
12 | 【全部日报】自定义账单推送量、自定义账单在线支付量数据修正 | New Features | BS | 是 | 2016-08-07 | 是 | 2016-08-07 |  | 张浩 | 营销组 | 李傲 | 通过 | 2016-08-10 | 能
13
14
15
16

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.4.3 | BS | systemconfig.propertis | 新增 | sysconfig.expand_statistics_isNew=1 | 拓展首页数据来源是否是快照 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | 1:不读快照 2:读取快照