## 版本3.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】登录页改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-23 | 是 | 2016-06-23 |  | 陈佳文、吕崇新·、何瑞君 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-07-12 | 能
2 | 【房东PC】【房东APP】售后管理-编辑备注字符数上限调整 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-07-12 | 能
3 | 【房东PC】业务问题修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-07-12 | 能 |  |  |  | 后端问题修改
| 【房东PC】【房东APP】语音验证码修改 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-07-12 | 是 | 2016-07-12 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 测试中

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注