## 01 版本5.2.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 支付平台新增是否使用信用卡字段 | New Features | 支付新增信用字段 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 施超 | 通过 | 2016-12-29 | 能 |  |  |  | 支付宝通过，微信因为环境问题需要预发布验证
2 | 重要 | 不紧急 | 新增renterpc、renter日志分离文件 | New Features | renterpc、renter | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 宋伟 | 架构组 | 免测 | 通过 | 2016-12-29 | 能 |  |  |  | 无代码 不需要测试
3 | 重要 | 不紧急 | 架构组独立运行的定时任务迁移至LTS | New Features | 优化、升级 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 王涛 | 架构组 | 王涛 | 通过 | 2016-12-28 | 能 |  |  | 否

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| crontab |  | 架构组 | 对账 | 沈铖 | 田志敏 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.TestAcctCheck | account_check.sh |  |  | 定时任务 | 每日9:30分执行
| crontab |  | 架构组 | 准实时对账 | 沈铖 | 田志敏 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.AccountCheckTask | account_check_scan.sh |  |  | 定时任务 | 每15分钟执行一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 架构组 | 对账 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.TestAcctCheck |  | TestAcctCheck | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TestAcctCheck"} | 定时任务 | 每日9:30分执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 架构组 | 准实时对账 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.AccountCheckTask |  | AccountCheckTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AccountCheckTask"} | 定时任务 | 每15分钟执行一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 架构组 | 业务监控 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.MonitorTask |  | MonitorTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MonitorTask"} | 定时任务 | 每1分钟执行一次

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人