## 版本3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客PC】地图缩放等地图找房相关bug修改，地图找房优化 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 裔玲玲，王龙国 | EQ组
2 | 【租客App】售后业务优化，退房的订单排最后 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 金刚 | EQ组
3 | 【租客App】售后业务优化，放开投诉，报修必传照片限制 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组
4 | 【租客App】蘑菇宝签约新增房东租客合照 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 金刚 | EQ组
5 | 【租客App】支持招行提现 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组
6 | 【租客PC】解决单词联想地铁站房间套数计算的bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组
7 | 【租客PC】找房推荐房源排序优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组
8 | 【租客PC】修复找房处理0元show price时更新从库bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 彭晓春 | EQ组
9 | 【租客PC】修改服务与保障页内容 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组
10 | 【租客PC】官网个人中心 侧边栏 选中当前页 要高亮，顶部搜索栏火狐浏览器兼容性样式调整 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组
11 | 【租客PC】官网找房页，小区图标略调整大一些 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 李建 | EQ组
12 | 【租客PC】地图缩放时未上线城市显示蘑菇图标 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组
13 | 【租客PC】官网找房页，地图定位时，如果地图中可见部分看不到图标，定位到第一个图标 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 王龙国 | EQ组
14 | 【租客PC】官网找房页，在全国地图下，为未开拓但待开拓城市（当前为各省省会）添加标注 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 王龙国 | EQ组
15 | 【租客PC】解决部分房源同步房态后集中式公寓标志变成空的问题 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组
16 | 【租客PC】地图找房速度的优化（搜索引擎） | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 雷传盛 | EQ组
17 | 【BS】CMS性能初步优化 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 纪林强 | EQ组
18 | 【租客App】提现消息内容修改 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组
19 | 【租客App】我的账单模块：无效的签约单对应的账单不显示 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组
20 | 【租客App】查询支付状态接口做容错处理，防止支付账务错乱 | New Features | 租客App | 是 | 2016-03-22 | 是 | 2016-03-22 |  | 周云 | EQ组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人
46485