## 版本5.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 集中式编辑房型，多了 测试两个字 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
2 | 重要 | 紧急 | 集中式编辑房型，取消按钮没有用 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
3 | 重要 | 紧急 | 分散式合租新添加的房间没有房源编号 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
4 | 重要 | 紧急 | 分散式合租房间配置中“独卫”选项缺失 | Fix Bug | 房东APP | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
5 | 重要 | 紧急 | 房源已在官网展示，伙伴App搜索页，显示房源未上架 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
6 | 重要 | 紧急 | 分散式房源每录一套房子成功后，再录一套的时候就会连接异常 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
7 | 重要 | 紧急 | 统一选择朝向无论选择任何方向，每个房间都只默认为:东 | Fix Bug | 房东PC | [5 empty] | 张飞 | 马丁组
8 | 重要 | 紧急 | 子账号添加角色，角色统计问题 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-11-26 | 是 | 2016-11-26 |  | 郑良杰 | 马丁组
9 | 重要 | 紧急 | 房源多房态图加载logo文字提示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-26 | 是 | 2016-11-26 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-28 | 能
10 | 重要 | 紧急 | 有“已退房未结账”订单的房源，不可删除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-26 | 是 | 2016-11-26 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-28 | 能
11 | 重要 | 紧急 | 订单信息中的订单状态“租金已逾期X日”，用橙色文字醒目显示；账务信息中的“当前租金欠款（总）”与“水电煤等欠费（总）”不为0时，用橙色文字醒目显示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-26 | 是 | 2016-11-26 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-11-28 | 能
12 | 重要 | 紧急 | 添加小区文案优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-28 | 是 | 2016-11-28 |  | 大鱼 | 马丁组
13 | 重要 | 紧急 | 芝麻信用取消授权用户系统数据设置为未授权 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-11-28 | 是 | 2016-11-28 |  | 安栋 | 马丁组

## 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人