## 版本5.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 查看空置房源 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-17 | 是 | 2016-11-17 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 房源批量录入页面，系统提示Http status400 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 张飞 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能 | 5250
3 | 重要 | 紧急 | 房源设置离职提示错误 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23 | 能 | 5234
4 | 重要 | 紧急 | 子账号添加角色时偶尔插入其他渠道的角色 | FixsBug | 房东PC | 是 | 2016-11-23 | 是 | 2016-11-23 |  | 李亚林 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-11-23