## 01 版本5.1.10 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 删除代码中的DELETE语句（架构组负责部分） | Fix Bugs | 代码性能优化 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-27 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 免测 | 通过 |  | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 数据库返回值小于1K(架构组负责部分） | Fix Bugs | 代码性能优化 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-27 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 免测 | 通过 |  | 能
3 | 重要 | 紧急 | 提现更新状态QPS过高 | Fix Bugs | 代码性能优化 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-27 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 免测 | 通过 |  | 能
4 | 重要 | 紧急 | 提现更新状态兼容Timeout异常 | Fix Bugs | 代码性能优化 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-27 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 免测 | 通过 |  | 能
| 重要 | 不紧急 | 修复业务余额对账问题 | Fix Bugs | 代码性能优化 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-27 |  | 田志敏 | 架构组 | 免测 | 通过 |  | 能