## 版本3.4.3.5 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 芝麻信用房东1.0 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-07-23 | 是 | 2016-07-23 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-22 | 能
2 | 添加合租房间至少有一间有效房间 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-08-22 | 是 | 2016-08-22 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-08-22 | 能
3
4
5
6
7
8

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁 | 3.4.3.4 | 计时器 | 芝麻生产环境配置 | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_sdk_appId=1000592 sysconfig.zhima.zhima_sdk_privateKey=MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCrFMEswB7jCttwn0D0b1I+EHsJJc3dXb/lHkT3lxwZQWqWFQq7ROO3ohhwgN8kAH8wUJ8+KBgyfibpntytXathG6fzEjoTRzXuLPthu4yVuhKD2p+FxvkNyUloesfVbRydOjwxCQwZ6DqFwfrszK3lrXYFjQ8DMuJ9v92dOd5fx6FoChwpDa6VR7tdn0NfSR15y2hBpIv7moIAEwPFYq65ebIrwOSmrKBk6r8jcROIXMwzHM7fF1kpnEWr9pEEcjdhL6dA+T1ZOoQsdKtOaau785NpCg7WSG8PBHcvB+VNGEXCQUVS5xHW4zmBOzPIf7sYJh/s/XlTsOMlbCBi5HeBAgMBAAECggEAVJTJQKenXZaTkSWbBn43Ceo5+fbPxb7AzbTeYg46XR4jZRn4GUfg0Xv5Wz3LlFAOkcN6R0+pTuVhtaTN84RY44S5zwnW3osZVay1h8cipS++UaP3tDsADNnUSixRuenc+Lq+4XtYmUJgFJsnxIUZAHF25R2tK2av5X3DQiVHFNCdwcmp96lmzjb2md1Z5WEAtZNUPDk95n5V6E9jlFGZLtOa0m5ySDZi9cc1TD7xsTEpzzn+FT5jMuHX/65hGLWkN6cnCJZ/FS79S82L5hqLsRNTcwuAox3hf4Qbzf2GkV0bE8IP0GIxct/3o7gb3C7tj39lMryL6/OCOaL7fXfHMQKBgQDTSMmsYnW7cDouPcDoRqfYG8RasJM8lEY+KzFl0wJxVfqJb4I5DmpsAfYOoPWJHBGsSVdnsoPe0FOFsXrIKWXstQcax0GUZgTKan/pFe+ASu+k5l2mp2F37rHJ4wwcA2kB/d5skzrmWkOpfnvtnlxt5ji9Hrh9fotfDCSk9Qyp7QKBgQDPScmNZuLM0e+z6WxYsEQ+dxTPY7A+2me83JssMMzd1q/bD3a87KDFLcXeHFIj1+f1laCK3nKG/PwGOtuaBpmwOsCnNucHbLn+CCBDjgB+/VItz2yPwyT3qxVQuFnV09wXaXvviiChvYrdo/P8I04ihLbXBTcIhIV86mSiw7mBZQKBgF2KkTcP1F3q3udQEdMETRUhnfokyNr+LmchylnxZNh2n1gvlTDbkARHjf+GBY7xbWWghuDzKO0BwKilHd32bhixQPb7Fq6zyBUxt3Wjb4iWJKkWEIpS+pUViYL/UYIphFkMY2ggeug3OFOXGxjljrhdP+uC6V0uJFgtUR/zGes1AoGBAJbnIqGcCvQMyTHydnvCJoxK6I1qBz5ahTbKavSquhmtVuxkv44dvZSOFAP0HiAV57mzKeKuujVnKpnmc0QYFf5jZyjUITAYiPZUOBi14cqQ5CiRXnjyGZFrrOLMsimmSA2LLzxdFBBrChL8bnxZv2IFt42lMEE1KHCdupF7Zyq5AoGAED28zdHFjCGIBoIf7SuKN6liXtiRbPNmsSf+Fftxk5IsPxcLSDZOBLgsFgLKJY4ty5BoSXJX00lfbg1q/AXILkLV+7DAbTH2U1QYUyFE6jjt7K6OniEYH4HmgN0GeB19A/1HkiIkfxEqwyB0fw9mS7t3LWxzqcfd1z3yKVwCWWo= sysconfig.zhima.zhima_sdk_publicKey=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoBzWKwnxX48v+ULStJEZoC+ZAvpDH+eyuU3bgT4XR6d14ke5aadXPa3awBprSTVGEgIxbKnls4zQ5lWF9UnjgLgUAqbgz4A+o2jUSosLUOB6u+xaurzTKSpOON1v5AWhsFbGa3oXC0GWgzHjqq/9aE6M7MuV6aNcwkV3KYv+d80jekHWtYgB9SGZo6hFN1fNhQDtr1ZuY3rsV2d5zPl/87y8rIQfbI2fbl7lClawyW/PxtyCFcip+fbR/Rjr2uVK7BzqKPRjtFiLoeOeRR0nuH+rDSAtVy/O6ftOcXWE7UZDmxSGj1Q/ALuS/ssQ7v1F+0lusexGWVEyiGO62jVk2QIDAQAB sysconfig.zhima.zhima_sdk_contractFlag=si201607290001590007 sysconfig.zhima.zhima_sdk_productCode=w1010100400000000001 sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do sysconfig.zhima.zhima_channel=apppc sysconfig.zhima.zhima_platForm=zmop sysconfig.zhima.zhima_score_productId=w1010100100000000001 | 芝麻信用 | 生产环境 | 姚海强 | 田东兴