## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC/APP/BS】房源类型字段调整 | New Features | 房东PC,APP,BS | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
2 | 【房东PC/App】分散式合租增加“房间别名字段” | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
3 | 【房东PC/App】删除“房源标签”字段 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
4 | 【房东PC/App】系统房间列表价格变动次数统计 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
5 | 【房东PC/App】无房间的集中式房型彻底删除 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
6 | 【房东PC】合租房源删除逻辑调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
7 | 【房东APP/PC】集中式房源删除“栋号”字段 | New Features | 房东PC,APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-14 | 能 |  |  | 否
8 | 【房东APP】房东APP录整租取消公共照片 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-15 | 是 | 2016-06-15 |  | 姚海强 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-06-15 | 能 |  |  | 否
9 | 【房东APP】APP首页房源默认跳转页修改 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
10 | 【房东APP】APP禁用房源列表（分散式/集中式） | New Features | 房东APP | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
11 | 【BS】BS后台小区编辑界面百度地图插件优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
12 | 【BS】BS后台大楼编辑界面百度地图插件优化 | New Features | BS | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
13 | 【BS】新建大楼/编辑大楼界面增加添加房间和编辑房型字段 | New Features | BS | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
14 | 【房东APP】APP房态图的筛选条件与新版房态图保持一致 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否
15 | 【房东PC】没有房间的大楼不在前端显示 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-07-01 | 是 | 2016-07-01 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-07-11 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注