## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】房源类型字段调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
2 | 【房东PC/App】分散式合租增加“房间别名字段” | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
3 | 【房东PC】删除“房源标签”字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
| 【房东PC/App】系统房间列表价格变动次数统计 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组
| 【房东PC/App】房型彻底删除 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 |  |  | 姚海强

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注