## 版本5.1.8.4 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | crontab定时器迁移至lts | 新特性 | BS、tasktrack | 是 | 2016-12-23 | 是 | 2016-12-23 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-23 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 首页-社区内容推荐 | fix bug | BS | 是 | 2016-12-23 | 是 | 2016-12-23 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-23 | 能 | 6801
3 | 重要 | 紧急 | 批量下垃圾订单 | fix bug | renterpc | 是 | 2016-12-23 | 是 | 2016-12-23 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-23 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1
2
3

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1
2
3