## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 租客PC-wap页面优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
2 | 租客App-账单列表排序及UI修改 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
3 | 租客App-租客周期性账单按照应交租日提前十五天规则推送 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
4 | 租客App-订单状态为（签约成功-蘑菇宝待审核/审核不通过）的相关账单，不进行账单推送及消息通知 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
5 | 租客PC-地图，鼠标hover mark 上，画出当前mark 所在区域范围 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
6 | 租客App&Pc-找房所有涉及到金额的全部改为整数（包括收藏列表） | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
7 | 租客App-银行卡相关变更(租客项目相关) | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
8 | 租客App&Pc-系统敏感词拦截开发 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
9 | 租客PC-wap 房间详情页改版 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
10 | 租客App-记录登录信息优化 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
11 | 租客Pc中显示App应用的页面增加点击统计功能 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
12 | 租客PC-m.mogoroom.com首页跳转设置301重定向 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
13 | 租客App-修复蘑菇宝修改资料时工作单位所在省市区初始化不正确问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
14 | 租客App-活动专题导航显示问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
15 | 租客App- a 标签不能打开页面问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
16 | 租客App-新增租客账号注销状态 | New Features | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-03 | 能
17 | 租客App-房东发起的签约单，租客支付过的定金不会被抵扣 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 紀林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能
18 | 房间详情页的一个遗留bug | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-03 | 是 | 2016-05-03 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-03 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人