## 业务组版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】【房东APP】付N押N替换当前的付款方式 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-04-28 | 是 | 2016-05-10 |  | 吕崇新、李亚林、蒋文、郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
2 | 【房东PC】房源搜索模块优化-新房态图准备 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-04 | 是 | 2016-05-11 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否 | 此功能会伴随6月份的新版房态图以前上线，这个版本入口先隐藏
3 | 【房东PC】【房东APP】一次性自定义账单可自由选择最晚付款日 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-04 | 是 | 2016-05-07 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
4 | 【房东PC】【房东APP】语音播报验证码 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-06 | 是 | 2016-05-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
5 | 【房东PC】【房东APP】业主问题修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-16 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
6 | 【房东PC】房东PC-业主录入支持14号段修改 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-07 | 是 | 2016-05-07 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
7 | 【房东】房东-子账号上限从30调整为200 | New Features | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
8 | PC端消息页面BUG修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-07 | 是 | 2016-05-07 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
9 | 【房东PC】房东PC分散式房源添加房源后，点击筛选条件，在点击下一页，筛选结果不正确 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1768 |  | 否
10 | 【房东APP】【房东PC】修改自一次性账单报异常 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1780 |  | 否
11 | 【房东APP】房东App账单推送一次性账单最晚支付日期的时间控件应不能选择今天之前的日期 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1784 |  | 否
12 | 【房东APP】房东App推送多次账单时，每月收款日期不能输入，点击没有反应 | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  | 1785 |  | 否
13 | 房东PC端登录界面下载谷歌浏览器相关文字、链接未居中 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
14 | 【房东APP】业主管理查询不出数据的bug | Fix Bugs | 房东APP | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
15 | 【房东APP】【房东PC】付一压一的押金自动带出不允许修改 | Fix Bugs | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-05-10 | 是 | 2016-05-10 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | pass | 2016-05-25 |  |  |  | 否
16 | 【BS后台】房间列表官网是否展示隐藏操作 | New Features | BS后台 | 是 | 2016-05-24 | 是 | 2016-05-24 |  | 姚海强 | 马丁组 | [6 empty] | 否
17 | 【房东PC】分散式房态增加官网展示隐藏操作 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 姚海强，田东兴 | 马丁组 | [6 empty] | 否
18 | 【房东PC】集中式房态增加官网展示隐藏操作 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 姚海强，田东兴 | 马丁组 | [6 empty] | 否
19 | 【房东APP】分散式房态增加官网展示隐藏操作 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 姚海强 | 马丁组 | [6 empty] | 否
20 | 【房东APP】集中式房态增加官网展示隐藏操作 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 姚海强 | 马丁组 | [6 empty] | 否
21 | 【房东PC，房东APP】集中式房源添加房源提示 | New Features | 房东PC,房东APP | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 姚海强 | 马丁组
22 | 【租客PC】- 找房页调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
23 | 【租客PC】- 优化地铁站点的显示 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-17 | 能
24 | 【租客APP/租客PC】- 记录租客注册的渠道来源等信息 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
25 | 【租客APP】- 租客周期性账单按照应交租日提前十五天规则推送(上个版本遗留) | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
26 | 【租客APP/租客PC】- 优化了注册发送验证码功能，根据手机号是否存在做友好提示 | New Features | 租客APP/租客PC | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
27 | 【租客APP】- 增加租客多设备登录消息提示功能 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-05-16 | 能
28 | 【租客APP】- android首页加载底层逻辑优化 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
29 | 【租客PC】- 房间详情页面显示错位问题修复 | Fix Bug | 租客PC | 是 | 2016-05-13 | 是 | 2016-05-13 |  | 李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
30 | 【租客WAP】- 首页菜单遮住banner的问题修复 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-05-12 | 是 | 2016-05-12 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-16 | 能
31 | 【BS-CMS】修复线上CMS录入文章后，摘要、标题等属性不显示的问题。 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-18 | 能
32 | 【租客WAP】合租公寓房间详情页性别显示问题 | Fix Bug | 租客WAP | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-05-19 | 能
33 | 租客APP账单支持合并支付 | New Features | 租客APP/PayAPI | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 武孟华 | 捷豹组/移动组/架构组 | 樊黎/移动组 | 在测 |  |  |  |  | 否
34 | 补录租约添加性别修改、添加房源 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
35 | 预定待支付提示 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
36 | 租客发起签约，房东起租日期不受租客影响（蘑菇宝only） | New Features | 房东PC／房东APP | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
37 | 发起签约先读取是否有预定单占用 | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
38 | 签约单状态优化（加一种状态签约已失效的状态） | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 是 | 线下支付支付渠道枚举变更--历史数据处理(业务侧)-捷豹组.sql
39 | 补录租约已确认的租金已付短信推送 | Fix Bug | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
40 | 线下已收新增收款渠道 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-05-23 | 否 | 2016-05-23 |  | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 有
41 | 房东租客账单筛选优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王友旺 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
42 | 房东PC租客账单显示Room明细 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
43 | 房东PC小区录入遗留问题 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
44 | 租客未确认签约房东不能退房 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-23 | 能 |  |  | 否
45 | 统一订购系统测试 | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王涛 | 捷豹组/架构组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-20 | 能 |  |  | 否
46 | 过长内容短信修改+删除账单推送短信发送 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-20 |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-20 | 已上线 |  |  | 是 | 已处理
47 | 签约起租日期无法二次修改 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-25 |  |  |  | 否
48 | 退款金额大于余额报错提示 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 通过 | 2016-05-25 |  |  |  | 否
49 | 已补录列表可对下期收租日进行时间筛选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 | 2016-05-25 |  |  |  | 否
50 | 账户管理添加租客姓名查询条件 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 | 2016-05-25 |  |  |  | 否
51 | 重复支付 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2016-05-23 | 是 | 2016-05-23 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 樊黎 | 在测 | 2016-05-25 |  |  |  | 否
52 | 合同整体调整(生成算法) | New Features | 房东PC/房东APP/租客APP/租客PC/BS | 否 |  |  |  |  | 王辉 | 捷豹组 | 樊黎 | [5 empty] | 否
53 | 修改生成买回单时，计算返还手续费。 | New Features | BS | 是 | 2016-05-16 | 是 | 2016-05-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | [5 empty] | 否
54 | 房东app充值时，避免重复提交 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | [5 empty] | 否
55

## 基础服务和架构组
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 推荐标签多条件分页查询接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 15:30 | 是 | 2016-05-18 15:30 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，历史表插入成功
2 | 根据房东Id查询优选品牌 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 14:00 | 是 | 2016-05-18 14:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 基础修改，暂无功能测试
3 | 组织结构树列表查询 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
4 | 解决“官网，查看地铁站数据不全（房东PC 录入数据会出现问题）”问题 | Fix Bug | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
5 | 根据品牌ID统计该品牌相关信息 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 已自测，该bug已解决
6 | 针对所有品牌，统计相关信息（即查询所有品牌的已承诺信息） | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
7 | 根据城市和推荐位置（菜单编码）分页查询内容列表接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
8 | 分店、子帐号接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-16 18:00 | 是 | 2016-05-16 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
9 | 品牌、评价的接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 雷传盛 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
10 | 浏览、拨打记录接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 非工作日的数据库设计及接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-14 18:00 | 是 | 2016-05-14 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 芝麻信用人脸识别接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-12 18:00 | 是 | 2016-05-12 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 查询记录房源的价格历史记录和变动次数的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-11 18:00 | 是 | 2016-05-11 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 房东PC房源搜索功能的深化开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-11 18:00 | 是 | 2016-05-11 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 添加列“待审核图片数”，添加查询条件“待审图片” | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 签约单增加“房东拒绝租客签约”状态 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 优化imgType字段过长的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-09 18:00 | 是 | 2016-05-09 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 业务账单的增删改查需要添加备注、支付凭证、收款渠道 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-09 12:00 | 是 | 2016-05-09 12:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 协助运维修改拓展员权限，提供批量修改sql | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-06 18:30 | 是 | 2016-05-06 18:30 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 关联comm_bank表需要通过ID关联 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-05 18:00 | 是 | 2016-05-05 18:00 |  | 张飞 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 申请加盟列表、申请友链列表、申请合作列表接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-05 12:00 | 是 | 2016-05-05 12:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 重要表添加历史表 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-04 18:00 | 是 | 2016-05-04 18:00 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 提供退租订单统计数据 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-04 12:00 | 是 | 2016-05-04 12:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 支持业务的接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 15:30 | 是 | 2016-05-18 15:30 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 房源等级从A更新到B的接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-18 14:00 | 是 | 2016-05-18 14:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 租约补录的增删改查接口添加租客性别 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-10 18:00 | 是 | 2016-05-10 18:00 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 根据组织结构ID查询组织结构数据 | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端
| 查询所有拓展城市的拓展区域( 上海： 拓展一区、拓展二区、拓展三区; 北京：拓展一区；深圳：拓展一区) | New Features | 接口 | 是 | 2016-05-17 18:00 | 是 | 2016-05-17 18:00 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，功能测试在业务端

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人