## 版本5.0.4.6新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 修改定时器，规则3排除集中式房源 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 钱文博 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-10 | 能
9 | 应收报表优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-10 | 能
10 | 在线支付信息查询优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-10 | 能
11 | 房源体验统计 | New Features | BS | 是 | 2016-11-09 | 是 | 2016-11-10 |  | 张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-10 | 能
12
13
14
15
16
17
18
19

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人