## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 连接池参数优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 姚海强 | 架构组 | [6 empty] | 否
2 | 短信健康度统计 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 蒙先铭 | 架构组
3 | 租客订单列表性能优化 | bugfix | BS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王涛 | 架构组
4 | 银行卡区分对公对私 | New Features | bs/租客app | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
5 | 提现黑名单维护功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
6 | 关键词拦截功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
7 | 可用性埋点 | New Features | payapi | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人