## 5.1.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | UI改版4.0 | New Features | 租客PC、租客APP、BS | 是 | 2016-11-28 | 是 | 2016-11-28 |  | EQ组 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-11-28 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 房东活跃分积分计算公式变更 | New Features | 租客PC、租客APP、BS | 是 | 2016-11-28 | 是 | 2016-11-28 |  | 金刚 | EQ组 | 史欣欣 | 通过 | 2016-11-28 | 能
3 | 重要 | 紧急 | 官网底部“公众平台”内容更换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-11-28 | 是 | 2016-11-28 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-11-28 | 能

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (预发布)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.2 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 预发环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.2 | mogoroom-bs mogoroom-renter mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 预发环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 | 5.1.2 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 生产环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.2 | mogoroom-bs mogoroom-renter mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 生产环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行

## (公测)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | EQ组 |  | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.memcache.brand.shortexpire=300 sysconfig.memcache.brand.longexpire=3600 | 增加品牌缓存时效配置 | 公测环境 | 周云 | 周云 | 史欣欣
2 | EQ组 |  | mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.sms_trigger=0 sysconfig.sms_plush_min=10 sysconfig.sms_send_num=10 sysconfig.sms_black_num=15 | 发送短信拦截配置 | 公测环境 | 薛冠宙 | 薛冠宙 | 史欣欣
2 | EQ组 | 5.1.2 | mogoroom-bs mogoroom-renter mogoroom-renterpc | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_HOUSE_TYPE=house | 搜索引擎增加house对应的type | 公测环境 | 彭晓春 | 彭晓春 | 史欣欣 | 位置：sysconfig.ELASTIC_SEARCHROOM_ROOM_TYPE=room下一行