## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【租客PC】- 调整了房源搜索自动排序的规则，使其更加合理化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组、基础服务组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 是 | 需要手动执行定时器
2 | 【租客PC】- 官网福利社展示联系人等信息调整 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 否
3 | 【房东PC】- 调整了伙伴登录页面底部“投诉建议”、“业务介绍”弹出框内容 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-07 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人