## 版本3.0.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 退房短信模板需要加上房间号 | Fix Bug | 房东APP、房东PC | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1202 |  | 否
2 | 房东app录房源拍照上传图片，然后删不了 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1217 |  | 否
3 | 房东App在账单添加页面填完信息后点击已选租客，再次点击下一步，前面填的信息没有记录下来 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 蒋文 | 发现组 | 余星赞 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 827 |  | 否
4 | 【房东APP房源管理】集中式公寓查看房源，按房型/楼层显示时，多屏显示时，房型和楼层会重复 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-03 | 是 | 2016-03-03 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 919 |  | 否
5 | 【后台BS】相同的手机号码下面，出现多个租客ID | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 李亚林 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1220 |  | 否
6 | 预订单列表，通过手机号搜索定位出错 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 吕崇新 | 发现组 | 李敖 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1222 |  | 否
7 | 房东App添加新房源点击公寓面积，九宫格输入法覆盖了面积输入栏，具体看截图（华为手机） | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 宋海峰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1199 |  | 否
8 | 签约单有零散租期时，零散租金可以为零 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1237 |  | 否
9 | 房东发起的签约单，租客证件照必须上传 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1230 |  | 否
10 | 房东APP签约单保存时若备注文字超长，保存时提示 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1231 |  | 否
11 | 房东APP/PC发起签约时，非蘑菇宝的租期选择任意时段，合同预览时租期仍显示为12个月 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1228 |  | 否
12 | 房东APP签约单上合同预览时，后退需要点2次才能退到签约单详情页 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1203 |  | 否
13 | 房东APP签约单列表，查询时无法查询到审核不通过的 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1232 |  | 否
14 | 房东APP/PC，合同预览时，3.0版本上线前的租客证件照没有显示 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1233 |  | 否
15 | 房东APP/PC，预约单/预订单发起签约时，若没有租客性别，在签约时无法修改 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1219 |  | 否
16 | 房东PC签约单列表中没有已退房的单子导致无法查看合同；BS签约单详情页，已退房的单子没有合同下载功能 | Fix Bug | 房东PC、BS | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1234 |  | 否
17 | 房东撤销签约单关闭未支付的账单 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1235 |  | 否
18 | 退房后，其押金不在押金列表中显示 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 沙周麟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 | 1236 |  | 否
19 | 签约单撤销锁验证无效 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-05 | 是 | 2016-03-05 |  | 田东兴 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-03-07 | 能 |  |  | 否
20 | 租客账单中，如其合同是线上签约，则应在签约成功后再显示账单 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-07 | 是 | 2016-03-07 |  | 沙周麟 | 极光组 | 徐燕 | 通过 | 2016-03-07 | 能 |  |  | 否
21 | bs启用新的连接池使用方式 | opt | bs | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 姚海强 | [5 empty] | 1202
22 | 第三方支付实时稽核 | opt | 房东/租客 | 是 | 2016-03-02 | 是 | 2016-03-02 |  | 冯银鹏 | [5 empty] | 1217
23 | 备选短信通道大汉三通上线 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-03-04 | 是 | 2016-03-04 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | 通过 | 2016-03-07 | 能
24 | 采用多线程分析、处理kafka消息 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-05 | 是 | 2016-03-05 |  | 雷传盛 | 闪电组 | anna | 通过 | 2016-03-07 | 能
25 | 单词联想每一行增加两个参数：paraName、paraValue、typeName | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-05 | 是 | 2016-03-05 |  | 雷传盛 | 闪电组 | anna | 通过 | 2016-03-07 | 能
26 | 房源列表同步至搜索引擎效率优化 | New Features | 新官网/租客APP | 是 | 2016-03-05 | 是 | 2016-03-05 |  | 雷传盛 | 闪电组 | anna | 通过 | 2016-03-07 | 能
27 | QQ在线客服时间更改+ 页脚 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
28 | ”房东入驻“页面入口变更至房东pc登录页 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
29 | 频道更改 - header UI修改，城市切换 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
30 | 官网首页“蘑菇客”公众号推广展示 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 陈佳文 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
31 | 无图版本房间详情页优化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
32 | 官网首页资讯调取规则优化。将官网首页蘑菇资讯调用规则数据进行更改，改为调用社区的最新文章。 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 纪林强 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
33 | 集中式房源，电梯数为0，租客APP对应房间显示标签电梯房 （redmine: 45832） | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 彭晓春 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
34 | 解决上线前老数据，账单实际已支付显示为未支付的问题 | BugFix | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 周云 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
35 | 解决找房列表出现价格为0的问题 | BugFix | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 雷传盛 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能 |  |  |  | 搜索引擎优化如果显示0 的数据 会自动同步showPrices 字段
36 | 官网，微官网 添加沪公网安备信息 | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
37 | 自营合同模版修改 | BugFix | 租客PC/租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 金刚 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能 |  |  |  | 此定时器会修改 预定单是预定已支付待确认的状态 修改为 预定成功待审核 签约单是 23 状态修改为 4
38 | 新增定时器：处理支付回掉失败 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 周云 | EQ组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
39 | 新增定时器：支付成功可再支付问题 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 冯银鹏 | 架构组 | anna | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
40 | 添加百度官方监测工具实时监测网站数据变化 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
41 | 找房添加地铁站找房 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 测试中 | 2016-03-08
42 | 修改租客PC安全中心页 -标签 BUG | BugFix | 租客PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-08 | 能
43 | 房东PC 添加申请加盟按钮 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 李健 | EQ组 | 吴永余 | 测试通过 | 2016-03-09 | 能
44 | 职业房东修改状态为0后，任然可以登录APP进行操作。 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 茅寰寰 | 极光组
45 | 房源录入时押金可录入0.00，租约补录时若无押金则无法输入0 | Fix Bug | 房东APP&PC | 是 | 2016-03-08 | 是 | 2016-03-08 |  | 崔斌 | 极光组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 上线准备执行方案
3.0.1项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 进展 | 备注
1 | 集成测试结束 | 质量报告检查 | 质量报告
2 | 前期准备 | 数据初始化脚本准备 | 业务SQL表结构脚本 | 结构变动脚本在数据迁移脚本要分别放置 | 杨斌 | 待执行
|  |  | 老数据迁移，数据初始化脚本 |  | 杨斌 | 待执行
|  |  | BS菜单路径配置 |  | 杨斌 | 待执行
|  | 配置文件 | 消息发送独立包配置文件修改 |  | 杨斌 | 待执行
3 | 上线进行 | 执行SQL脚本 | 现有业务SQL表结构脚本 | 结构变动脚本在数据迁移脚本前执行 | 张思杰 | 待执行 |  | 对比60和正式库数据结构差异，沈铖负责
|  |  | 数据迁移脚本 |  | 张思杰 | 待执行
|  | 项目工程启动 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 搜索引擎部署 |  |  | 运维组 | 待执行
|  | 定时器开启 |  |  | 运维组 | 待执行