## 版本3.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】登录页改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 陈佳文 | 发现组
2 | 【房东PC】【房东APP】售后管理-编辑备注字符数上限调整 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组
3 | 【房东PC】业务问题修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 后端问题修改
4 | 【租客PC】- 优化了搜索房源的输入框，增加回车可直接搜索 | New Features | 租客PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-12 | 能 |  |  | 否
5 | 【房东PC】- 房东PC页面的统计的规则调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-06-12 | 能 |  |  | 否
6 | 房东APP首页今日应收算法调整 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
7 | 订单列表页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
8 | 电子租约详情 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王祥毅/武孟华/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测
9 | 纸质合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
10 | 电子合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
11 | 操作日志列表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测
12 | 操作日志埋点 | New Features | 房东PC/房东APP/租客PC/租客APP/BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测
13 | 签约人/入住人调整 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 | 历史数据处理 | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测 |  |  |  |  | 历史数据处理 | cntr_SaleContractUserRel表中补全合同中的租客信息.sql
14 | 蘑菇宝贷款合同列表加拓展员列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
15 | 职业房东录入增加法定代表人字段 | New Features | BS | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-13 | 能
16 | 注册用户明细列表按照时间顺序进行排序 | New Features | BS | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
17 | 新增员工自动计算最大员工编号 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
18 | 拓展首页增加自定义账单累计支付量列 | New Features | BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-14 | 能
19 | 【房东PC】房源类型字段调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
20 | 【房东PC/App】分散式合租增加“房间别名字段” | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
21 | 【房东PC】删除“房源标签”字段 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-13 | 是 | 2016-06-13 |  | 姚海强 | 马丁组
22 | 【房东PC/App】系统房间列表价格变动次数统计 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 姚海强 | 马丁组
23 | 【房东PC/App】房型彻底删除 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 |  |  | 姚海强

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 极光组 | 3.2.0 | 房东App | 拉卡拉配置文件.txt | 新增 | 房东App增加拉卡拉的接口配置 | 接口访问 | 生产环境 | 黄展明 | 黄展明 | 黄展明