## 版本3.4.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 新账务主展示页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王辉、王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
2 | 新账务添加自定义账单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
3 | 新账务添加收款 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
4 | 新账务作废收款 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
5 | 租客APP支持拆分支付 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
6 | 租客APP账单页面调整 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
7 | 新账务售后消息调整 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王辉、武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
8 | 新账务退房消息 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
9 | 新账务账单推送 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
10 | 新账务批量新增账单 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
11 | 新账务房东发起签约 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王辉、王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
12 | 新账务房东修改审核租约 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 王辉、王祥毅 | 捷豹组 | 施超、陈术
13 | 新账务房东补录租约 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 施超、陈术
14 | 新账务房东修改补录租约 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 蒙先铭 | 捷豹组 | 施超、陈术
15 | 新账务租客确认租约逻辑调整 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
16 | 新账务租客账单展示&支付调整 | New Features | 租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超、陈术
17 | 新账务合同调整 | New Features | 房东APP/房东PC/租客APP/BS | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20
18 | 新账务售前消息调整 | New Features | 房东APP/房东PC/租客APP | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20
19 | 新账务自定义账务去掉推送 | New Features | 房东APP/房东PC | 是 | 2016-07-20 | 是 | 2016-07-20
20
21
22

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人