## 版本3.0.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】【房东APP】房态图交租提醒出现问题 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组
2 | 【房东PC】【房东APP】退房后，房态图显示房间依旧存在老的租客信息，状态没有更新 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-09 | 是 | 2016-03-09 |  | 郑良杰 | 发现组
3 | 【BS】房源失效时，调用删除联系人接口 | New Features | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 郑良杰 | 发现组
4 | 【房东APP】【BUG#1270】添加账单，租客选择页面，点击所有租客按钮，无法勾选全部，但可以取消全部勾选（仅小米1s手机出现此问题） | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 李亚林 | 发现组
5 | 【房东PC】房源添加按钮被隐藏，且无法自适应显示分散式公寓 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 陈佳文 | 发现组
6 | 【BS】小区地铁数据重复问题修改 涉及系统 BS 房东PC 小区编辑修改及BS 城市地铁信息批量更新 功能 东方体育中心 三林 站会出现问题 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-10 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组
7 | 【BS】房源/房型审核只在不通过发短信和推送消息通知，审核通过不再发消息 | New Features | BS | 是 | 2016-03-11 | 是 | 2016-03-10 |  | 吕崇新 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人