## 01 版本6.0.7 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 租客&房东短信信息提醒 | New Features | lts | 是 | 2017-05-16 | 是 | 2017-05-16 |  | 枯林，奇百 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-05-16 | 能 | PM-1380
2 | 重要 | 紧急 | 房东pcTP资质开关 | New Features | partnerpc | 是 | 2017-05-16 | 是 | 2017-05-16 |  | 哑铃 | 马丁组 | 低 | 依米 | 通过 | 2017-05-16 | 能 | PM-1380

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
| LTS |  | 马丁组 | 向房东发送租约提醒短信 | 田东兴 | 崔斌 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.OrderRemindMessageTask |  | OrderRemindMessageTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.OrderRemindMessageTask"} | 定时任务 | 每月5日17:00 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 有定时器配置

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 马丁组 | 6.0.7 | LTS |  | 新增 | sysconfig.ca.mid=e6878a05150240c2a21b3a1d2d76685d | 定时器CA配置 | 生产环境 | 哑铃 | 哑铃 | 大鱼
sysconfig.ca.primaryKey=MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBAM531utQyY1Rz4aQ8ExivxS//lcwAth6mDzbU+9SoKS9NHxHsfdjlGWz4ZYp4BJxFXqS+hftghLSghj+XaWQjBKFFNzF2b0h2RnNpF1lKQq+YvkamGjWS/qAevfacKO8Itava6g2O63H5jIJgv99jPkQXnurmBWDr29Y5Chd/8aVAgMBAAECgYEArOj2B4pX0U9TcgnOBNqp1hHYSmI979fzyPuRtprHSE/gNbjBVUKDFA1qfhzBuBAWgdm3MvTIe0TqiU31VWPRuWsPXGbP37EWBYgdRrySxfn60P05a8KB6bVX9wYLL7hu5raH4cQUmYlQmbDyHNG5mTW9r/nHm7Vc8gsNKUzJIYECQQD0GAcN6GWv1+KncNj0ZpkxSobCdtXdSW3cSrWR+jY9RVFO8d1NqKUfgUI+9hA0z+DvnRNOKGGmoTlZLKfvUDBhAkEA2In70gPPUpjBblhHAfiDosMaqPFfko0Ec7WWDvgwiPOH+Q0u3CM7fV2RKzDnj5GYZjPk6d73lthvMUm6/17StQJAQIrN6raFlM5/xwiGxXEPlsH/ChKEEEQnQXWbtyKzDtZyXm6DttId/0udaaqEtII3FwSwoxz4XSgKUvME4LmSYQJAVH+T2uJNtueRI+Qi4Wv+wjbsYly+dMu+nwCPLAxBtE+EEfXJAXJmNoearIYK9oVUOR2rCHBPoXeX/F3PMPPpuQJATJQqWTZ6K3EIRH766hZC64KS0odxLvSvQIbPl1ronj7boxfV2sPl2en8mrh2xrvW4gIeuokqWz4Ur/wdz2GKnw==
sysconfig.ca.host=https://www.bestsign.cn

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人