## 版本3.1.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】房东PC端登录页&首页页脚超链错误 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组
2 | 【微信】房东微信日报说明文字优化 | Fix Bugs | 微信 | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组
3 | 【房东PC】房东PC端个人中心“合同甲方”修改功能去除 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 吕崇新 | 发现组
4 | 【房东PC】【房东APP】显示、搜索条件修改 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-03-06 |  | 郑良杰 | 发现组
5 | 【房东PC】【房东APP】业主录入问题修改 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-03-06 | 是 | 2016-06-06 |  | 郑良杰 | 发现组

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注