## 版本5.1.5 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 品牌主页Banner图尺寸调整 | 新特性 | bs | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-07 | 能
2 | 重要 | 紧急 | 修复租客WAP搜索框输入中文回车搜索不到房源问题 | Fix Bug | renterpc | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-12-07 | 能 | 6087
3 | 重要 | 不紧急 | 租客登记 | New Features | renter、renterembed、partner、partnerpc | 是 | 2016-12-05 | 是 | 2016-12-05 |  | 捷豹组 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-06 | 能
4 | 重要 | 不紧急 | 捷豹组去掉物理删除 | New Features | partner、partnerpc | 是 | 2016-12-05 | 是 | 2016-12-05 |  | 捷豹组 | 捷豹组 | 余星赞 | 通过 | 2016-12-06 | 能
5 | 重要 | 不紧急 | 房东PC首页改版 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 邵明基
6 | 重要 | 紧急 | BS租客芝麻认证列表去除蘑菇宝状态 | New Features | BS | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 安栋 | 马丁组 | 李萌 | 通过 | 2016-12-07 | 能
7 | 重要 | 不紧急 | 【房态图】房态图筛选条件记录 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 张勋
8 | 重要 | 紧急 | 【房态图】每个小区/大楼栏，新增“入住率”数据统计，显示该小区/大楼此时此刻的入住率 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋
9 | 重要 | 紧急 | 【房态图】每个小区栏，显示房源信息，格式：合租X套X间，整租X套，共计X间 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋
10 | 重要 | 紧急 | 【房态图】信息页内容显示调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋
11 | 重要 | 紧急 | 【房态图】分散式合租房间，如果填写了房间别名，房源图标上显示别名，不显示ABCD | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋
12 | 重要 | 紧急 | 【房态图】房态图文案调整 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-07 | 是 | 2016-12-07 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 张勋

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人