## 版本5.0.2.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 读取重复数据导致登陆失败 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 吕崇新 | 发现组 |  |  |  |  | 3966
2 | 登陆页兼容性问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 杨正全 | 发现组 |  |  |  |  | 3968