## 版本5.0.4新特性¦Fix Bug
No | 重要紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要不紧急 | 运营报表一期 | New Features | BS | 是 | 2016-10-20 | 是 |  |  | 张浩、傅其亮、苏国泰 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-24 | 能
2 | 重要不紧急 | BS报表查询优化 | 优化 | BS | 是 | 2016-10-18 | 是 |  |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-10-24 | 能
| 重要不紧急 | 风控规则调整、工作台 | New Features | BS | 是 | 2016-10-19 | 是 |  |  | 张浩 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-25 | 能
| 重要不紧急 | 金融报表 | New Features | BS | 是 | 2016-10-22 | 是 |  |  | 孙苏文 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-26 | 能
| 重要不紧急 | 房东风控管理二期 | New Features | BS | 是 | 2016-10-22 | 是 |  |  | 张浩、傅其亮 | 磐石组 | 王之臣 | 通过 | 2016-10-27 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注