## 01 版本5.2.1 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东提意见 手机号段校验增加 14、17开头号段 | New Features | 房东App | 是 | 2017-01-03 | 是 | 2017-01-03 |  | 王岩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-01-03 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 报修短信地址信息文案修改 | Fix Bugs | 租客App | 是 | 2017-01-03 | 是 | 2017-01-03 |  | 张浩 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2017-01-03 | 能 |  | 6491 |  |  | 历史遗留问题
3 | 重要 | 紧急 | 分页查询异常吃掉没有抛出bug | Fix Bugs | 所有包（renter/renterpc/renter服务窗，partner/partnerpc/payapi/bs/mogo-tasktrack/mogoda-tasktrack） | 是 | 2016-12-30 | 是 | 2016-12-30 |  | 宋伟 | 架构组 | 宋伟 |  |  | 能 | DV-1998 | 临时问题无 |  |  | 测试需要预发布测试分页点，看下分页是否正常。
4 | 重要 | 紧急 | hadoop上线 | New Features | mogo-hadoop | 是 | 是 | 是 | 2016-12-30 |  | 宋伟 | 架构组 | 宋伟 |  |  | 能 | DV-1841
5 | 重要 | 紧急 | 分配房源到个人 | New Features | 房东PC，BS，房东App，定时器，房态 | 是 | 2016-12-31 | 是 | 2016-12-31 |  | 郑良杰 | 马丁组 | 邵明基 |  |  | 能 | DV-475
6 | 重要 | 紧急 | 蘑菇分三期 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-31 | 是 | 2016-12-31 |  | 安栋 | 马丁组 | 张勋 |  |  | 能 | DV-1978

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人