## 01 版本5.2.6 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 房东PC帮助中心文档变更 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-10 |  | DV-2114
2 | 重要 | 紧急 | 芝麻信用分击败房东/蘑菇客百分比调整 | New Features | renter,renterPC,partner,partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 大鱼 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | 2131
3 | 重要 | 紧急 | 配合新版预约单首页待办事项逻辑调整 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2001
4 | 重要 | 紧急 | 集中式删除大楼所有房间时，该大楼与房东关系失效 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-1999
5 | 重要 | 紧急 | 房东首页加入报修代办事项 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2064
6 | 重要 | 紧急 | 房态图房间无照片筛选逻辑调整 | New Features | partnerPC,fangtai | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2114
7 | 重要 | 紧急 | 添加分散式搜索控件置灰 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2003
8 | 重要 | 紧急 | 房东PC首页蘑菇分优化 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-09 | 是 | 2017-01-09 |  | 书生 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2064
9 | 重要 | 紧急 | BS可审核单张照片&房东PC编辑页面展示审核状态 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-10 | 是 | 2017-01-10 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2076
10 | 重要 | 紧急 | 图片旋转+拖动排序+进度条 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-01-10 | 是 | 2017-01-10 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | 玄策，云柯 | 通过 | 2017-01-11 |  | DV-2064
11 | 重要 | 不紧急 | 日志监控， 日志监控，新增： 1. 所有sql监控， 监控type与格式：¦Monitor¦AllSql¦mudule,method,endTime,type,sql ，监控所有sql。 2. update不带条件监控。监控type与格式：¦Monitor¦BlackWall¦mudule,method,endTime,提示,sql，监控update 不带条件的sql。 3. delete语句操作监控。 监控type与格式：¦Monitor¦BlackWall¦mudule,method,endTime,提示,sql，监控，delete 不带条件的sql。 4.超过1000条sql监控。 监控type与格式：¦Monitor¦BlackWall.resultLimit¦mudule,method,0,条数,sql，监控一次查询超过1000行的sql。 需要测试的点为： 1. 分页功能正常，系统启动，业务访问正常。 2. 日志中能看到监控中有的Monitor Allsql，BlackWall，BlackWall.resultLimit日志，监控日志为data/mogologs/mogoroom-monitor.log | New Features | 所有项目(renterembed,renter, renterembedfe,payapi,tasktracker,partnerpc,parner,mododa-tasktrasck,bs） | 是 | 2017-01-11 | 是 | 2017-01-11 |  | 宋伟 | 架构组 | 无资源测试 |  | 2017-01-11 | 能 | DV-2093 |  |  |  | 测试反馈，无测试资源，需要在预发布环境测试
12 | 重要 | 不紧急 | 扫码二期 | New Features | renterembed,renter, renterembedfe,payapi,tasktracker | 是 | 2017-01-11 | 是 | 2017-01-11 |  | 武孟华、裔玲玲、王龙国 | 捷豹组 | 施超、王云飞 | 通过 | 2017-01-11 | 能 | PM-123
13 | 重要 | 不紧急 | 房源风控定时器，小区基准信息删除时间太慢 | New Features | renterembed,renter, renterembedfe,payapi,tasktracker | 是 | 2017-01-11 | 是 | 2017-01-11 |  | 钱文博 | 磐石组 | 钱文博 | 通过 | 2017-01-11 | 能 | DV-2061

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人