## 版本1.0.7 新特性¦Fix Bug 20150810
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东APP添加预约看房、预定房源、签约列表分页查询，以及签约列表支持搜索查询(暂时支持小区查询) | 版本1.0.7新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | 表现层: index3.jsp bookOrdersList.jsp signedOrderList.jsp reservationOrderList.jsp 控制层： OrderController.java 核心层： Facade层： IReservationOrderFacade.java ReservationOrderFacadeImpl.java IBookOrderFacade.java BookOrderFacadeImpl.java ISaleContractFacade.java SaleContractFacadeImpl.java Service层： IOrderService.java OrderServiceImpl.java Dao层： SignedOrderMapper.java BookOrderMapper.java ReservationOrderMapper.java SignedOrder.java Mapper: SignedOrderMapper.xml BookOrderMapper.xml ReservationOrderMapper.xml | 郑良杰 | 发现组 | 已通过
2 | BS后台“公寓列表”增加一列“职业房东”显示，且可根据职业房东搜索 | 版本1.0.7 新特性 | BS | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 | findFlatsListByFeature.jsp FlatsMapper.xml | 王祥毅 | 极光组 | 已通过
3 | 公寓列表-->编辑公寓，修改出租类型不可编辑 | 版本1.0.7 新特性 | BS | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | findFlatsListByFeature.jsp | 王祥毅 | 极光组 | 已通过
4 | 签约单文案修改 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | signedOrderList.jsp | 李信凯 | 极光组
5 | 修改预定单时间 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 | bookOrderDetail.jsp | 李信凯 | 极光组 | 已通过
6 | 赶集网同步bug修改 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 李信凯 | 极光组
7 | 合同修改支付方式bug | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 | SaleContractFacadeImpl.java | 李信凯 | 极光组 | 已通过
8 | 58同城房源同步 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-19 | 是 | 2015-08-19 |  | 安栋 | EXO
9 | 充值控制最小金额 | 版本1.0.7 新特性 | 职业房东APP | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 |  | 姚海强 | 极光组 | 已通过
| 租客忘记支付密码 | 版本1.0.7 新特性 | bs后台 | 是 | 2015-08-18 | 是 | 2015-08-18 | rentList.jsp | 姚海强 | 极光组