## 版本1.1.0 新特性¦Fix Bug 20150827
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | BS签约单、预约单、预订单中添加字段 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 王梓禾 | 发现组
2 | 房东APP控制重复退款 | 版本1.1.0 新特性 | 房东APP | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
3 | BS财务报表开发 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 王梓禾 | 发现组
4 | 租客APP线条统一修改 | 版本1.1.0 新特性 | 租客APP | 是 |  |  |  |  | 陈佳文 | 发现组
5 | BS预定单，签约单，预约单支持多条件的复合查询 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
6 | BS后台退房结账功能 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
7 | 退房精确到小数点后面2位 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台、租客APP、房东APP | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
8 | BS预定单列表中的“剩余到期天数”不要出现负数 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 王梓禾 | 发现组
9 | 租客还款逾期强制退房 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
10 | 贷款放款给房东 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
11 | 房东贷款买回 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
12 | 蘑菇宝租客还款逾期 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
13 | 房东还款界面 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
14 | 蘑菇宝合同信息列表 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
15 | 房东贷款信息查询和处理界面 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
16 | 房东借款额度的维护 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
17 | 房东租金借款管理界面（审核、查询） | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
18 | 房东借款放款查询和处理界面 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
19 | 磨菇宝合同界面，添加房东放款操作，处理放款相应的业务逻辑 | 版本1.1.0 新特性 | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
20 | 31016 【员工后台】【文本错误】【预定单】“预订已解除”应该改为“预定已解除” | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 王梓禾 | 发现组
21 | 31010 【员工后台】【删除操作失败】【告警类型列表】未关联的告警类型记录不能被删除 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
22 | 30996 【员工后台】【公寓查询选项错误】【预约单/签约单】公寓查询选项为空时，点击查询按钮，应该列出所有预约单/签约单 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
23 | 31518【员工后台】【Session超时】【售后服务报修投诉】Session超时以后，点击投诉报修记录查看历史记录，应该跳转到登录界面 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组
24 | 31525 【蘑菇宝】【员工后台】【编辑框文本错误】【信用额度列表】信用额度列表，编辑框文本错误 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
25 | 31866 【员工后台】【退房结账付款方式不显示】【退房结账】退房结账付款方式不显示 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
26 | 31878 【员工后台】【退房失败】【退房结账】后台员工强制退房失败，退款金额不能到账 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
27 | 32046 【蘑菇宝】【员工后台】【蘑菇宝合同信息列表某些数据为空】【蘑菇宝合同信息列表】蘑菇宝合同信息列表某些数据为空 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
28 | 32072 【蘑菇宝】【员工后台】【修改时间显示错误】【信用额度列表】编辑信用额度列表记录成功，修改时间仍然为创建时间 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
29 | 32133 【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项文本错误】【房东贷款买回列表】“买回时间”应该改为“实际还款日期” | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
30 | 32144 【蘑菇宝】【员工后台】【部分数据显示为空】【房东还款列表】部分数据显示为空 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
31 | 32154【蘑菇宝】【员工后台】【应还款时间查询选项错误】【房东还款列表】应还款时间查询选项错误 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
32 | 32160【蘑菇宝】【员工后台】【应还款时间查询选项错误】【房东还款列表】应还款时间查询选项错误 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
33 | 32173【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项被截断】【房东贷款信息列表】查询选项被截断 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
34 | 32420【蘑菇宝】【员工后台】【贷款类型错误】【房东放款列表】贷款类型统一全部修改成租金借款，不是房租借款 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
35 | 32427【蘑菇宝】【员工后台】【字段错误】【房东贷款信息列表】业务合同编号应该改为蘑菇宝编号 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
36 | 32429【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项】【房东贷款买回列表】增加还款状态筛选条件 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
37 | 32430【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项】【租客逾期还款列表】增加还款状态筛选条件 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
38 | 32431【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项】【租客逾期还款列表】增加还款状态筛选条件 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
39 | 32432【蘑菇宝】【员工后台】【查询选项】【蘑菇宝合同列表】增加蘑菇宝类型筛选条件 | 版本1.1.0 Fix Bug | 蘑菇宝 | 是 |  |  |  |  | 李慧 | 发现组
40 | BS后台查询保证金时候，需要添加保证金字段，增加保证金录入和验证 | 版本1.1.0 Fix Bug | BS后台 | 是 |  |  |  |  | 郑良杰 | 发现组