## 版本1.2.0.4 新特性¦Fix Bug 20150925
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 【配置联系人】联系人分机号限定为4位或者3位 | Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-09-24 | 是 | 2015-09-24 |  | 安栋 | 闪电组 |  | 2015-09-24 | 能
2 | 【配置联系人】联系人没有图片提供默认图片 | Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-09-24 | 是 | 2015-09-24 |  | 安栋 | 闪电组 |  | 2015-09-24 | 能
3 | 【配置联系人】添加联系人通过工作人员来搜索房源 | Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-09-24 | 是 | 2015-09-24 |  | 安栋 | 闪电组 |  | 2015-09-24 | 能
4 | 【配置联系人】官网当BS删除房间的联系人时候，3个字段被清空，恢复显示房东信息 | Fix Bug | BS后台 | 是 | 2015-09-24 | 是 | 2015-09-24 |  | 安栋 | 闪电组
| 【配置联系人】配置联系人租客APP显示问题 | Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-09-24 | 是 | 2015-09-24 |  | 方欣欣 | 闪电组