## 版本1.4.2 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 蘑菇宝强制中止 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
2 | 房东支付密码设置 | 新特性 | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 黄展明 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
3 | 蘑菇宝关闭功能异常处理 | bug | BS | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能
4 | 房东pc导入房源时允许0厅0卫，栋可含字母 | bug | 房东pc | 是 | 2015-11-26 | 是 | 2015-11-26 |  | 沙洲麟 | 极光组 | Pass | 2015-11-26 | 能