## 版本2.0.0 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东PC分散式公寓整租间距过大，缩小间距 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
2 | 集中式大楼模型重建、建立房型模型 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 蒋文、吕崇新、李亚林、陈佳文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
3 | BS审核集中式房源时字段有缺失 | Bug | BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 蒋文、吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
4 | 集中式房源房型录入后编辑可上传图片功能 | 新特性 | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 蒋文、吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
5 | BS系统房东详情里加上所绑银行卡详细信息 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
6 | BS上做一个房屋管家统计页面 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 郑良杰、吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
7 | 【房东PC】分散式公寓房间号2位和3位时排序不正确 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
8 | 分散式公寓同一小区应按栋号、房间号从小到大排列 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
9 | 添加集中式大楼后进入到添加新房型页面后，大楼没有保存 | Bug | 房东APP | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 蒋文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
10 | “签约单详情”页面样式整体优化。修复了“合同备注”在字数过多的情况下格式错乱的问题。 | Bug | BS | 是 | 2015-12-04 | 是 | 2015-12-04 |  | 陈佳文 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
11 | 整租批量录入不生成房间、退房bug修改 | Bug | 房东PC | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
12 | 【房东改版】【房东PC】现在可以通过APP/PC录入集中式房源，但是一旦提交到BS审核时，会变成整租，“栋号”、“总楼层”、“电梯数”这些之前录入的字段都没有 | Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
13 | bs强制退房时，将单一的金额输入拆分为：租金、押金、其他金额三部分录入 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-08 | 是 | 2015-12-08 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
14 | 房间名称按照A、B、C。。。依次生成，删除房间后，再次添加房间依次补齐房间空缺的房间名称 | Bug | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2015-12-07 | 是 | 2015-12-07 |  | 郑良杰 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
15 | 房东绑卡银行信息修改 | 新特性 | BS | 是 | 2015-12-11 | 是 | 2015-12-11 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能
16 | 房东端录入/编辑 小区时需更新相关地铁距离数据 | 新特性 | 房东PC | 是 | 2015-12-13 | 是 | 2015-12-13 |  | 吕崇新 | 发现组 | Pass | 2015-12-16 | 能