## 版本3.1.3.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 【房东PC】微信扫码注册房东伙伴功能 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
2 | 【微信】房东伙伴推送日报功能 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
3 | 【微信】房东伙伴历史数据 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 |  | 李亚林 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
4 | 【微信】房东伙伴公众号菜单 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 |  | 吕崇新、陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
5 | 【微信】房东伙伴公众号解绑功能 | New Features | 微信 | 是 | 2016-05-20 | 是 | 2016-05-23 |  | 吕崇新 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
6 | 【房东PC】付N押N兼容性问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-30 | 是 | 2016-05-30 |  | 李亚林 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
7 | 【房东PC】首页兼容性问题，IE9\10\11样式错乱 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
8 | 【房东PC】业主电话非必填项 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
9 | 【房东PC】业主精度问题修改 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
10 | 【房东PC】业主付N押N选择框 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 郑良杰 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
11 | 【房东APP】首页数据和PC保持一致 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 蒋文 | 发现组 | 邵明基 | Pass | 2016-06-01 | 能
12 | 【房东PC】付款方式一可以取消选择问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 陈佳文 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能
13 | 【房东PC】小区录入百度地图调用异常 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-05-31 | 是 | 2016-05-31 |  | 郑良杰 | 发现组 | 余星赞 | Pass | 2016-06-01 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人