## 版本3.4.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 合租房源新增合租链，把同一房源的几个房间做连接 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过
2 | 门牌排序需调整，调整为按栋/单元/号逐级排序 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过
3 | 已预定房源，右下角角标显示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
4 | 集中式直接发起签约,租约待补录要另起一页跳转 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
5 | 房态图图表中的状态图标及间距未按照设计稿来 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
6 | 房态图页面打开，记录上次关闭页面 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
7 | 分散式合租/整租房源图标需要显示栋号及单元号 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 韩淑芳 | 马丁组 | 李萌 | 通过
8 | 房源图标鼠标移上去显示手指提示可点击 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
9 | 房源加载过程中，数据统计界面是假数据，应该为空 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
10 | 隐藏的空置房源，图标正中显示明显的水印提示 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过
11 | 新房态图登陆拦截 | Bugfixs | 房东PC | 是 | 2016-07-27 | 是 | 2016-07-27 |  | 张贤翠 | 马丁组 | 李萌 | 通过

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注