## 01 版本X.X.X 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 增加月付还款完成状态&已放款金额修改 | New Features | partnerPc | 是 | 2017-03-30 | 是 | 2017-03-30 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-30 | 能 | DV-2960
2 | 重要 | 不紧急 | 房东月付短信地址城区参数重复 | New Features | partnerPc | 是 | 2017-03-30 | 是 | 2017-03-30 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-30 | 能 | DV-2957
3 | 重要 | 不紧急 | getDepositOfLandlordTotal慢url优化 | New Features | papp、partnerApp、partnerPc | 是 | 2017-03-30 | 是 | 2017-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-30 | 能 | SLOW-241
4 | 重要 | 不紧急 | 资方买回线上化-BS资方买回列表查询 | New Features | BS、tasktracker、papp、partnerApp | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-1832
5 | 重要 | 不紧急 | 资方买回线上化-BS资方买回列表导出 | New Features | BS、tasktracker、papp、partnerApp | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王峥嵘 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-1833
6 | 重要 | 不紧急 | 资方买回线上化-BS资方买回列表-信审确认 | New Features | BS、tasktracker、papp、partnerApp | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-1834
7 | 重要 | 不紧急 | 资方买回线上化-BS资方买回列表-财务退款 | New Features | BS、tasktracker、papp、partnerApp | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-1835
8 | 重要 | 不紧急 | 资方买回线上化-同步资方买回数据 | New Features | BS、tasktracker、papp、partnerApp | 是 | 2017-03-16 | 是 | 2017-03-16 |  | 苏玉军 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-1871
9 | 重要 | 不紧急 | 提现加速 | New Features | BS，partnerApp,renterApp,lts | 是 | 2017-04-05 | 是 | 2017-04-05 |  | 冯银鹏 | 架构组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-24 | 能 | DV-2620
10 | 重要 | 不紧急 | BS房东权限控制 | New Features | BS | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 彭堃 | 捷豹组 |  | 施超 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | DV-2620
11 | 重要 | 不紧急 | BS提现审核 | New Features | BS | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 | DDL，DML | 彭堃 | 捷豹组 |  | 施超 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | DV-2620
12 | 重要 | 不紧急 | 房东租客提现风控控制 | New Features | partner/papp/renter | 是 | 2017-03-14 | 是 | 2017-03-14 |  | 彭堃，陈奇 | 捷豹组 |  | 施超 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | DV-2620
13 | 重要 | 紧急 | 信用足迹 | New Features | renter/lts/renterpc/partnerpc/renterembed/renterembed-fe | 是 | 2017-04-01 | 是 | 2017-04-01 |  | 王辉 | 捷豹组 |  | 李萌 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | XYZJ-1
14 | 重要 | 紧急 | CA开通文案&控制 | New Features | partnerpc | 是 | 2017-04-01 | 是 | 2017-04-01 |  | 李德佳 | 捷豹组 |  | 施超 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | DV-3136
15 | 重要 | 紧急 | 下期收租日文案 | New Features | partnerpc | 是 | 2017-04-01 | 是 | 2017-04-01 |  | 李德佳 | 捷豹组 |  | 施超 | 通过 | 2017-04-01 | 能 | DV-3136
16 | 不重要 | 不紧急 | 【BS、BD】报表&查询优化十一期 | New Features | BS 、BD | 是 | 2017-04-02 | 是 | 2017-04-02 |  | 张浩 | 磐石组 | 低 | 王健 |  |  |  | YWBB-339
17 | 重要 | 不紧急 | 去除不需要的renter文件 | New Features | teleapi | 是 | 2017-04-06 | 是 | 2017-04-06 |  | 金刚 | EQ组 | 低 | 吴永余 | 通过 | 2017-04-06 | 能 | EQ-749
18 | 重要 | 不紧急 | 排序3.0优先发布初始化 | New Features | renter、renterpc、rentertp、BS、LTS | 是 | 2017-04-04 | 是 | 2017-04-04 |  | 彭晓春 | EQ组 | 中 | 刘俊岐/吴永余 | 通过 | 2017-04-06 | 能 | FYPX-17

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.3.7 | 定时周期任务 |  | 架构组 | 定时查询招商银行余额 | 凿空 | 羽昆 | 是 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.WithdrawAmountCheckTask.java |  | WithdrawAmountCheckTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.WithdrawAmountCheckTask"} | corn任务 | 5分钟 | 依赖上一个周期 | 无需
5.3.7 | 定时周期任务 |  | 架构组 | 定时接收payapi发送的回调消息 | 凿空 | 羽昆 | 是 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.PayCallBackTask.java |  | PayCallBackTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.PayCallBackTask"} | corn任务 | 1分钟 | 依赖上一个周期 | 立即联系开发 | 这个任务是支付回调处理，至关重要。出错请立即通知到开发
withdraw | LTS |  | JB组 | 超过1个小时没审核的发邮件提醒 | 袁冰秋 | 彭堃 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamTipTask | 不用填 | RiskWithdrawExamTipTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamTipTask"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
withdraw | LTS |  | JB组 | 超过1个小时的更新状态为出款成功 | 袁冰秋 | 彭堃 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamSuccTask | 不用填 | RiskWithdrawExamSuccTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamSuccTask"} | 定时任务 | 每隔1分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
withdraw | LTS |  | JB组 | 超过1个工作日的，审核结果变成拒绝提现 | 袁冰秋 | 彭堃 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamFailTask | 不用填 | RiskWithdrawExamFailTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RiskWithdrawExamFailTask"} | 定时任务 | 每隔1分钟执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复
XYZJ | LTS |  | JB组 | 信用足迹-数据推送 | 袁冰秋 | 王辉 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.xyzj.ZhimaBillDataPushTask | 不用填 | ZhimaBillDataPushTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.xyzj.ZhimaBillDataPushTask"} | 定时任务 | 每天05:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 将已向蘑菇授权芝麻信用的租客的签约成功的在住电子合同及包含的租金账单信息，通过API接口传输给芝麻信用方，来使租客参与支付宝APP-芝麻信用内的信用守护（催租提醒）和信用足迹（履约记录），从而提高租客芝麻信用分。
（已上线） | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 磐石组 | 房东周蘑菇分 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordAvgMogoScoreForWeekTask |  | RepoLandlordAvgMogoScoreForWeekTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordAvgMogoScoreForWeekTask"} | 定时任务 | 每周一早上3点30分 | 否 | 重新执行 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 磐石组 | 房东所有业务统计（每日蘑菇分） | 王岩 | 钱文博，张浩 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.AllBusinessStatisticsTask |  | AllBusinessStatisticsTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AllBusinessStatisticsTask"} | 定时任务 | 每日早上2点 | 否 | 通知技术经理，安排开发查看并修复数据 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo_trade_TaskTracker | 磐石组 | 房东每天过去30天平均蘑菇分 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordAvgMogoScoreTask |  | RepoLandlordAvgMogoScoreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordAvgMogoScoreTask"} | 定时任务 | 每日早上3点 | 否 | 重新执行 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo-tasktracker | 磐石组 | 状态为激活的房东账号处理 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowActiveAccountLLHandleTask | 不用填 | BizdFlowActiveAccountLLHandleTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowActiveAccountLLHandleTask"} | 定时任务 | 每天06:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo-tasktracker | 磐石组 | 经理的私客。3天保护期，过期自动释放到公共客户池 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowManagerAutoReleaseTask | 不用填 | BizdFlowManagerAutoReleaseTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowManagerAutoReleaseTask"} | 定时任务 | 每天05:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo-tasktracker | 磐石组 | 我的线索客户，没开通账号，保护期30天 ，超过30天释放到公共池 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowNoAccountLLHandleTask | 不用填 | BizdFlowNoAccountLLHandleTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowNoAccountLLHandleTask"} | 定时任务 | 每天07:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 本次只是调整执行时间
（已上线） | LTS | mogo-tasktracker | 磐石组 | 状态为开通账号的房东账号处理 | 王岩 | 钱文博 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowOpenAccountLLHandleTask | 不用填 | BizdFlowOpenAccountLLHandleTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.BizdFlowOpenAccountLLHandleTask"} | 定时任务 | 每天08:00执行一次 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 本次只是调整执行时间
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 提交资方买回数据，从资方拉取买回数据 | 杨斌 | 苏玉军 | 新增 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.MogoBuyBackTask |  | MogoBuyBackTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MogoBuyBackTask"} | 定时任务 | 每隔120分钟执行一次

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_MR_JE_01=50000 | 提现审核规则1，5万以上要审核 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
2 | JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_exam_delay=1 | 打款延迟1小时 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
3 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_private_key=MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDMbf0SF0fgenwQKEUX0bPVv1VXkC/36JGvyA2ZZpMhIxLSbXmutS0Fbm3XUfWhHlz3O6b2BmRRaFDsImMUK5LivBesdtZOdSQLQ/+XSJOuRHy6B16JkoIshLkSJT28lnVnXZmgySxY+rEiwNPxxj20duv4FQPgYTDK/vcSdsPLISp0Xu7+ESen5/fo5JS2lXaXfgsQb+N3Lm9zOBXa2yJnDANSGQ1znwiKrwk2YSjxolrRtWUrHUksarmtcJSv841FyvQVajV6j8kM2CgkARjDKnZEGnzsOgKfVD85KJw6s5G4e3656EVnrjA0asah5BVCjdyDTBPMHM7M6QLqyZKJAgMBAAECggEBALuWqkUxi8lXXATPjydeTLF1k3B4ZSwOA7HT13bOg3BC6QCjaKeCpT94p96P3N/uJszPtlPIZcG2AZvNqjFWEsFwbCDcI6d3Io4b5awC81FUk0d5f6yp/j2vxMv71Hz7a9xgLZs3PzSfRnBnlZUknna9MadCUX5ScR21fS86QExiDNfxcYRE0viqUG2LiwfrtRvi3eMUZPXPcJmilNxbGOGF490ucgKcUQqi8kbqLRllgavf/p1lmyrS77Dw6kkQIM6YpLO4nR8wTHWoyi625UCAjE1VJUWVsdGH3BzZj/pKXmwkGFDiq7073JclTvOS1TqAxNse+h50h4BqFWKaaikCgYEA6EORivrbL88HhhEGVdiNxYBdwkACoLcgYx75kzltxU0vL2EFzwsuBbr+AzhVQeteEeeVp0vJtlyThORyxosuanLwimnv2AMcbzo52AoputurkxZtgziE5WCrO5A7s8avsEi6NcrXT19+Gilf9Cssq9I+vVu7C0s4TctsYQljJYsCgYEA4VI54Az1Jc58B2NMSIqMsG++8Gy0OzBq7EUtpqPG9Qa6mvAEpWlO90nDACTeBZLaC7Hd1au/zELGnoSW4JWilnirWgupJzE5HklHG3IMNAtzOFvoX46xr4xiNPodK0CxWpFqi3tPIDWizRfQNooEnqKtKtX9DOhSyo+D2CcYMrsCgYAYYf+Fd5BLFJDVojPoDzPS6AbvvYiJFrBvt3C74+uCKvgpISZa9fF+6IKCFAffQ7Y8avNq/KnQWyeha9ogvbvBsQ9PeI+VPb5ebt5jr61x0F3SsygL/oL1EZDoT9v0o4cOGpRx0TmJO50hYfaQy3eFEi1D871PEjZ29EQMa8/cwQKBgQCvUHsXiP11XSPD288O4j51SX0XNH1HUHThQTIz5lp3a7TluLrkuPtoDUxcYFMfoxNk5g/koK2rEInZ7PA37jWDPoCUn14N0I7QsdNR13sHQ6FyyJAVScGXBXOkJLdtX/ier2ZnAJqgRRtW2KB4zwqpI4n5OmaaFGnWkbPUCxcY4QKBgEay2X6WJ+d2QizMv6QOtSz1nmg5nsKAdLcQHO0ir02BlRp8yFBA8nnbJGyNUH0DHjB1dvDaGGna/Zd2u0TT5VRr4cKcvM8vYHwGabPcPLmjsvSxiyNmUvYMNHFtOZFmBp+jVx0upA5iy448e0Dn1GZN2ZvAk5cziTzx3xMerRM9 | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
4 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_public_key=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAshVdeYHvFwZdF08NUVYe+PqGA+QiUBLdf4w7XDMVOQDSXFmkk6zxRRlHZ97OS/NuajlayX2LTjDdPf/omkWXLqHoxHKlimeiLUvb/8KqkiOeExF1d6zlbOzcIoafxC6dzrFckVYLEWbiEGlSDgxOxU3Q8QuDbwosRCMRMDP6vZLrr6HKtAcyfQ5ZyDrAJd2hN4eeJF/6GbP9rdBf43KYaCyDH8FWciw4oCA3i17KXr81eRlNEGaDQ9DiROFGR2QDAVuzdD0NYBDBxUaTw/4B+I+Y1iqb0EU4PqAOaDjpwn0NOXoW+ARlKNDVQOXSHQI1PSxcBOW61AdLRU4GHSYfNQIDAQAB | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
5 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_appId=1001708 | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
6 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.zhima.zhima_gatewayUrl=https://zmopenapi.zmxy.com.cn/openapi.do | 芝麻信用相关配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 线上已有，测试环境校准使用
7 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-test | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 测试环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 测试使用
9 | 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_MR_JE_01=50000 | 提现审核规则1，5万以上要审核 | 生产环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_exam_delay=1 | 打款延迟1小时 | 生产环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_MR_JE_01=50000 | 提现审核规则1，5万以上要审核 | 生产环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_exam_delay=1 | 打款延迟1小时 | 生产环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_MR_JE_01=50000 | 提现审核规则1，5万以上要审核 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| JB组 |  | partner/papp/renter | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.risk_exam_delay=1 | 打款延迟1小时 | 测试环境 | 彭堃 | 彭堃 | 袁冰秋
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.zhima.zhima_xyzj_typeId=1001708-default-order | 芝麻信用-批量数据反馈配置 | 生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 生产使用
| 捷豹组 | xyzj | tasktracker | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.filesystemroot_xyzj_bill=/data/xyzj | 芝麻信用-数据及日志存放目录 | 测试环境、生产环境 | 王辉 | 王辉 | 袁冰秋 | 需要创建目录/data/xyzj/data、/data/xyzj/log

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人