## 版本1.0.2 新特性¦Fix Bug 20150726
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 租客管理-查看合同：没照片；合同条款不全 | 版本1.0.2 Fix Bug | 职业房东APP | 是 | 2015-07-23 | 是 | 2015-07-23 | mogoroom-partner\src\main\webapp\pages\index3.jsp mogoroom-partner\src\main\java\com\mogoroom\partner\controller\LandlordController.java | 方欣欣 | EXO组 | 自测通过 | 2015-07-23 | Y
2 | 房间详情页，对ABD类型的房源，管家的电话号码分机改为0 | 版本1.0.2 Fix Bug | 租客APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | mogoroom-renter\src\main\webapp\pages\roomDetail.jsp | 方欣欣 | EXO组 | 自测通过 | 2015-07-24 | Y
3 | 合同签订后价格不能出现编辑现象 | 版本1.0.2 Fix Bug | 职业房东APP | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | mogoroom-partner/src/main/wrebapp/pages/order/signedOrderDetail.jsp | 宋海峰 | EXO组 | 自测通过 | 2015-07-24 | Y
4 | 官网招聘广告下架 | 版本1.0.2 Fix Bug | 官网 | 是 | 2015-07-24 | 是 | 2015-07-24 | mogo-web/src/main/webapp/pages/indexPage/index.jsp | 宋海峰 | EXO组 | 自测通过 | 2015-07-24 | Y
5 | 签约单不同意后，退定金/退违约金逻辑修正 | 版本1.0.2 Fix Bug | 职业房东APP | 否 |  |  |  |  | 孔鹏飞 | EXO组
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17