## 版本1.0.7 新特性¦Fix Bug 20150820
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 小区坐标位置同步百度（每月1号零点） | 新特性 | 后台BS | [5 empty] | 方欣欣 | EXO
2 | 根据小区搜索，搜索条件没有保留 | Bug | 后台BS | 是 | 2015-08-17 | 是 | 2015-08-17 |  | 李大为 | EXO | 通过
3 | 地图找房中圆圈数量和点进去列表数量不一致 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
4 | 地图找房区域点进去有其他区域的房源 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
5 | 地图找房筛选条件选择“整租-电视-公房”搜索结果不对 | Bug | 租客APP | 是 | 2015-08-15 | 是 | 2015-08-15 |  | 李大为 | EXO | 通过
6 | 红米note图层压线 | Bug | 租客APP、房东APP | 是 | 2015-08-14 | 是 | 2015-08-14 |  | 杨正全 | 架构组 | 通过
7 | 水电煤分页及搜索 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 李大为 | EXO
8 | 租客列表分页及搜索 | 新特性 | 房东APP | 是 | 2015-08-20 | 是 | 2015-08-20 |  | 方欣欣 | EXO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23