## 版本1.1.0 新特性¦Fix Bug 20150827
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | 备注
1 | 房东APP上传图片，BS后台审核 | 版本1.1.0 新特性 | BS后台_房东可自己上传房间图片功能、蘑菇BS具有审核功能 | 是 | 2015-09-12 | 是 | 2015-09-12 |  | 郑良杰 | 发现组 | 验证通过 | 2015.09.17 | 可以上线
|  |  | 房东APP房间详情页添加图片编辑功能 | 是 | 2015-09-12 | 是 | 2015-09-12 |  | 郑良杰 | 发现组 | 验证通过 | 2015.09.17 | 可以上线
|  |  | 房东APP_房东可自己上传房间图片功能、蘑菇BS具有审核功能 | 是 | 2015-09-12 | 是 | 2015-09-12 |  | 郑良杰 | 发现组 | 验证通过 | 2015.09.17 | 可以上线