## 版本3.1.3 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 修改生成买回单时，计算返还手续费。 | New Features | BS | 是 | 2016-05-16 | 是 | 2016-05-16 |  | 韩美娟 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-05-25 | 能 |  |  | 否
2 | 房东app充值时，避免重复提交 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-05-17 | 是 | 2016-05-17 |  | 崔斌 | 极光组 | 纪维玉 | 通过 | 2016-05-26 | 能 |  |  | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人