## 版本3.2.0新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 房东APP首页今日应收算法调整 | New Features | 房东APP | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-12 |  | 袁冰秋 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
2 | 订单列表页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉 | 捷豹组 | 施超 | 可以上线 | 2016-06-13 | 能
3 | 电子租约详情 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-12 | 是 | 2016-06-14 |  | 王祥毅/武孟华/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测 | 2016-06-18 | 能
4 | 纸质合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测 | 2016-06-18 | 能
5 | 电子合同页 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测 | 2016-06-18 | 能
6 | 操作日志列表 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 武孟华 | 捷豹组 | 施超 | 在测 | 2016-06-20 | 能
7 | 操作日志埋点 | New Features | 房东PC/房东APP/租客PC/租客APP/BS | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 |  | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测 | 2016-06-20 | 能
8 | 签约人/入住人调整 | New Features | 房东PC/房东APP | 是 | 2016-06-14 | 是 | 2016-06-14 | 历史数据处理 | 王辉/王祥毅/王友旺 | 捷豹组 | 施超 | 在测 |  |  |  |  | 历史数据处理 | cntr_SaleContractUserRel表中补全合同中的租客信息.sql
9 | 新订单模块-子账号权限配制 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-06-23 |  | 2016-06-23 | 子账号权限配制 | 王辉 | 捷豹组
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人